## Plan1
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
FASE DE ÁNALISE
( ) | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) | Seleção do Fornecedor
( X ) | Gestão do Contrato
RISCO 1 - ATRASO NO INÍCIO DO EXECUÇÃO DO OBJETO
Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Atraso na disponibilização da solução
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
1 |  | Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral da Ata de Registro de Preço. |  | Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
1 |  | Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total da Ata de Registro de Preço. |  | Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
RISCO 02 - FALTA DE QUALIDADE TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Atraso nas entregas. Baixa qualidade técnica do produto.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
2 |  | Eleger titulares e substitutos com capacidade técnica necessária para fiscalização dos contratos. Realizar acapacitação de Fiscais e Gestores e seus substitutos de Contratos. |  | Diretorias envolvidas nas demandas Gerência de Gestão de Contratos e Parcerias
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
2 |  | Manter programas de capacitação de Fiscais e Gestores de Contratos de forma continuada na empresa. |  | Diretorias envolvidas nas demandas Gerência de Gestão de Contratos e Parcerias Educação Corporativa
RISCO 03 - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA
Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Não disponibilização da solução desejada.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
3 |  | Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais. Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços. |  | Equipe de planejamento da contratação. Fiscal Técnico e Gestor de Contrato.
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
3 |  | Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência. No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada. Realizar pagamento conforme resultado. |  | Fiscal Técnico, Gestor e Monitor de Contrato.
RISCO 04 - INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA
Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Atraso nas entregas; rescisão da Ata de Registro de Preço;
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
4 |  | Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. |  | Equipe de planejamento da contratação. Fiscal Técnico e Gestor de Contrato.
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
4 |  | Suspensão do pagamento até a regularização fiscal. Abertura de processo sancionatório. |  | Fiscal Técnico e Gestor de Contrato.
RISCO 05 - BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Atraso nas entregas. Baixa qualidade técnica do produto. Não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
5 |  | Previsão de exigência de qualificação técnica, por meio de Atestado de Capacidade Técnica, por parte da Contratada. |  | Equipe de Planejamento da Contratação
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
5 |  | Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência. |  | Fiscal Técnico, Gestor e Monitor do Contrato
RISCO 06 - PAGAMENTOS INDEVIDOS POR SERVIÇOS PARCIALMENTE EXECUTADOS OU NÃO EXECUTADOS
Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Dano ao erário.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
6 |  | Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de ateste, liquidação e pagamento de cada demanda do objeto. Estabelecer parâmetros para teste e aceite. Exercer a fiscalização rigorosa dos serviços e da documentação de pagamento (Nota Fiscal/Fatura), atentando para o cumprimento do estabelecido em contrato. |  | Fiscal Técnico e Gestor do Contrato
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
6 |  | Aplicar glosas e sanções ao contratado; Instaurar processo de responsabilização dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos serviços e atesto das Notas Fiscais emitidas pelo contratado. |  | Fiscal Técnico, Gestor e Monitor do Contrato Diretoria competente Gerência de Correição
MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - FASE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Brasília, de de 2024. ______________________________ Nome do Empregado (Integrante Requisitante)
[5 empty] | Probabilidade | Alto |  |  | R 05 | Pobabilidade
[6 empty] | Médio |  |  | R 02 R 03 R 04
[6 empty] | Baixo |  |  | R 01 R 06
[7 empty] | Baixo | Médio | Alto
Impacto