## Planilha1
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
FASE DE ÁNALISE
( X ) | Planejamento da Contratação
( ) | Seleção do Fornecedor
( ) | Gestão do Contrato
RISCO 01 - ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO
Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Inviabilidade de atender a demanda no prazo estipulado para conclusão do processo administrativo de contratação.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
1 |  | Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes. Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises. Observar os prazos de tramitação do processo informado pela Central de Compras com base nas últimas contratações. Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação. Realizar com celeridade, sempre que necessário, os ajustes necessários nos artefatos para encaminhamento do processo de contratação. Entregar todos os artefatos da contratação de forma organizada e dentro dos prazos. |  | Integrante Requisitante
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
1 |  | Realizar reuniões periódicas com as áreas envolvidas e autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos. Reuniões da EPC para força tarefa na instrução processual. Providenciar todas as informações necessárias para a correta instrução processual, dentro dos prazos exigidos, de forma a contingenciar os possíveis atrasos do processo de contratação. |  | Integrante Requisitante
RISCO 02 - FALTA DE CLAREZA QUANTO À DEMANDA A SER DESENVOLVIDA
Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
1 |  | Garantir a participação de pessoas com a capacidade técnica necessária para integrar a equipe de planejamento da contratação para elaborar os artefatos. Elaborar os artefatos com eficiência, eficácia e celeridade. Realizar Estudo Técnico Preliminar apurado. |  | Integrante Requisitante e Áreas envolvidas na Contratação
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
1 |  | Providenciar todas as informações necessárias para elaboração dos artefatos, a correta instrução processual, cumprir os prazos exigidos e contingenciar os possíveis entraves oriundos do processo de contratação. |  | Integrante Requisitante
RISCO 03 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO
Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos; fragilidade na justificava da contratação.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
3 |  | Realizar estudo comparativo entre várias soluções. Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo realizado da melhor solução. Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes. Além de se basear nas contratações anteriores feitas pela EBC. |  | Integrante Requisitante
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
3 |  | Juntar mapas de potenciais fornecedores e realizar levantamentos no Banco de Preços para conhecer as soluções praticadas por outros órgãos públicos. |  | Integrante Requisitante com apoio da área temática da Central de Compras
RISCO 04 - INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)
Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Não ser possível realizar contratação.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
4 |  | Reservar dotação orçamentária adequada. Realizar pré-empenho da despesa. Solicitar remanejamento de recuros (REMANEJE). |  | Autoridade Competente da Área Requisitante.
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
4 |  | Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a aquisição da solução pretendida. |  | Autoridade Competente da Área Requisitante.
RISCO 05 - FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Compromementimento parcial ou total da finalidade da contratação.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
5 |  | Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar. Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar. |  | Integrante Requisitante
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
5 |  | Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital, para fins de correções nas especificações do Objeto. |  | Integrante Requisitante
RISCO 06 - AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE EMPREGADOS ENVOLVIDOS NA CONTRATAÇÃO
Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Ausência de empregados envolvidos na contratação por motivo de doenças, férias ou abonos, acarretando atraso na contratação.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
6 |  | Designar titulares e substitutos para as atividades. Estabelecer pontos de controle semanais com participantes titulares e substitutos. |  | Autoridade Competente da Área Requisitante.
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
6 |  | Redistribuir trabalhos. |  | Autoridade Competente da Área Requisitante.
MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - FASE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Brasília, de de 2024. ______________________________ Nome do Empregado (Integrante Requisitante)
[5 empty] | Probabilidade | Alto |  |  | R 03 R 04 R 05 R 06
[6 empty] | Médio |  |  | R 01 R 02
Baixo
[7 empty] | Baixo | Médio | Alto
Impacto