## Plan1
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
FASE DE ÁNALISE
( ) | Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( X ) | Seleção do Fornecedor
( ) | Gestão do Contrato
RISCO 01 - ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES
Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Atraso na contratação; retrabalho
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
1 |  | Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instuições. Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudos comparativo realizado. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Observar as recomendações da área jurídica da EBC em contratações anteriores. Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório. |  | Integrante Requisitante, Pregoeiro e Equipe de Apoio
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
1 |  | Alocação dos integrantes requisitantes na resposta e migração das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Identificar as falhas do edital. Ajuste e republicação do edital. |  | Área demandante, Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO 02 - LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA
Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
2 |  | Divulgar amplamente a licitação. Revisar o edital para evitar a ocorrência de erros ou com exigências muito restritivas. Proceder a ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço. Convalidar a especificação técnica junto ao mercado. |  | Gerência da Central de Compras Pregoeiro e Equipe de Apoio
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
2 |  | Republicar novo edital com alterações necessárias. Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços. Avaliar junto à Diretoria demandante a possibilidade de justificar e proceder com a contratação direta, por Dispensa de Licitação, em razão de licitação deserta. |  | Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO 03 - RECUSA DA VENCEDORA EM ASSINAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Probabilidade: |  | ( x ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Impossibilidade de contratação; ausência do serviço para a EBC.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
3 |  | Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado, de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado. |  | Integrante Requisitante
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
3 |  | Convocar remanescente da licitação para assumir a contratação, observando a ordem de classificação. Abrir processo de penalização do licitante, de acordo com as sanções previstos no Edital. |  | Pregoeiro e Equipe de Apoio Gerência da Central de Compras
RISCO 04 - PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO
Probabilidade: |  | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( x ) Média | ( ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Licitação fracassada.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
4 |  | Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados; Fixar valor máximo aceitável no Pregão. |  | Pregoeiro e Equipe de Apoio Gerência da Central de Compras
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
4 |  | Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado; Negociar o valor com os licitantes; Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável. |  | Pregoeiro e Equipe de Apoio
RISCO 05 - APRESENTAÇÃO DE RECURSO
Probabilidade: |  | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta
Impacto: |  | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta
Identificador |  | Dano
Dano |  | Atraso na contratação.
Identificador |  | Ação Preventiva |  | Responsável
5 |  | Realizar adequada instrução processual. Realizar boa condução do certame. |  | Integrante Requisitante, Pregoeiro e Equipe de Apoio
Identificador |  | Ação de Contingência |  | Responsável
5 |  | Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos. |  | Pregoeiro e Equipe de Apoio
MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO - FASE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Brasília, de de 2024. ______________________________ Nome do Empregado Integrante Requisitante
[5 empty] | Probabilidade | Alto
[6 empty] | Médio |  |  | R 01 R 02 R 05
[6 empty] | Baixo |  |  | R 03 R 04
[7 empty] | Baixo | Médio | Alto
Impacto